## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ОГАУЗ "ИГКБ №8"
Главный врач Ж.В.Есева
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2019 г. | [9 empty] | "______ " _______________2019 г.
ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Текущий ремонт отделения кардиологии в стационаре, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №1
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________131,004 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________107,219 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0,870 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________38,018 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________184,72 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Стены
4 этаж (Кардиологическое отделение)
1 | ГЭСНр62-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 |  | 1,7302 173,02 / 100 | 23849.64 | 41264.65 | 36231.77 | 225.93 | 133.68 | 4806.95 | 177.14 | 0.55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 102.38 | 177.14 | 204.54 | 36232.22 | 36232.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.55
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.2 | 0.35 | 271.69 | 95.09 |  | 95.09 | 70.88
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.12 | 0.21 | 635.41 | 133.44 |  | 133.44 | 64.33
| 3. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.2 | 3.8064 | 148.8 | 566.4 |  |  |  | 566.4
| 4. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.36 | 0.62287 | 58.01 | 36.13 |  |  |  | 36.13
| 5. 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0048 | 0.008305 | 413.7 | 3.44 |  |  |  | 3.44
Н | 6. 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0422 | 0.073014
| 7. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0114 | 0.019724 | 84136 | 1659.52 |  |  |  | 1659.52
| 8. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0818 | 0.14153 | 17957 | 2541.46 |  |  |  | 2541.46
2 | 4-18/633 | Эмаль акриловая глянцевая | кг |  | 73.01 | 188.35 | 13751.43 |  |  |  | 13751.43
3 | ГЭСН09-03-050-01 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Монтаж стальных уголков из профиля | 100 м |  | 0,516 51,6 / 100 | 2848.15 | 1469.65 | 1453.26 | 16.39 | 7.91 |  | 6.6 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 12.8 | 6.6 | 220.03 | 1452.2 | 1452.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.03
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.05 | 0.03 | 635.41 | 19.06 |  | 19.06 | 9.19
Н | 2. 01.7.15.14 | Шурупы строительные | т | 0.00075 | 0.000387
Н | 3. 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т
Н | 4. 07.2.07.13 | Планка из стального листа | т | 0.004 | 0.002064
4 | ФССЦ-07.2.06.03-0228 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый | м |  | 51.6 | 16.51 | 851.92 |  |  |  | 851.92
Раздел 2. Прочие работы
5 | ГЭСНр62-32-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 |  | 0,009855 0,9855 / 100 | 16199.43 | 159.65 | 152.06 | 0.06 | 0.03 | 7.53 | 0.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 80.6 | 0.79 | 191.44 | 151.24 | 151.24
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.01 |  | 635.41
| 2. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0009855 | 58.01 | 0.06 |  |  |  | 0.06
Н | 3. 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0161 | 0.0001587
| 4. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.009 | 8.87e-05 | 84136 | 7.46 |  |  |  | 7.46
6 | 4-18/441 | Краска акриловая для радиаторов Капитель | кг |  | 0.1587 | 242.66 | 38.51 |  |  |  | 38.51
7 | ГЭСНр62-33-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 |  | 0,0029 0,29 / 100 | 14425.54 | 41.83 | 39.6 | 0.02 | 0.01 | 2.21 | 0.19
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 65.94 | 0.19 | 207.1 | 39.35 | 39.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.01 |  | 635.41
| 2. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.00029 | 58.01 | 0.02 |  |  |  | 0.02
Н | 3. 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0161 | 4.67e-05
| 4. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.009 | 2.61e-05 | 84136 | 2.2 |  |  |  | 2.2
8 | 4-18/441 | Краска акриловая для радиаторов Капитель | кг |  | 0.0467 | 242.66 | 11.33 |  |  |  | 11.33
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 57588.97 | 37876.69 | 242.4 | 141.63 | 19469.88 | 184.72 | 0.58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 58008.16 | 37876.69 | 242.4 | 141.63 | 19889.07 | 184.72 | 0.58
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 1, 5, 7, 2, 6, 8, 4) | [6 empty] | 389.4 |  |  |  | 389.4
Транспортные расходы МАТ=0,15% (Поз. 1, 5, 7, 2, 6, 8, 4) | [6 empty] | 29.79 |  |  |  | 29.79
Накладные расходы | [6 empty] | 30560.77
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 36557,15) (Поз. 1, 5, 7) | [6 empty] | 29245.72
90% ФОТ (от 1461,17) (Поз. 3) | [6 empty] | 1315.05
Сметная прибыль | [6 empty] | 19520.57
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 36557,15) (Поз. 1, 5, 7) | [6 empty] | 18278.58
85% ФОТ (от 1461,17) (Поз. 3) | [6 empty] | 1241.99
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 107219.24 |  |  |  |  | 184.72 | 0.58
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 870.26
Итого | [6 empty] | 108089.5 |  |  |  |  | 184.72 | 0.58
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 19889.07
Машины и механизмы | [6 empty] | 242.4
ФОТ | [6 empty] | 38018.32
Накладные расходы | [6 empty] | 30560.77
Сметная прибыль | [6 empty] | 19520.57
Непредвиденные затраты 1% от 108089,5 | [6 empty] | 1080.9
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 109170.4
НДС 20% от 109170,4 | [6 empty] | 21834.08
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 131004.48 |  |  |  |  | 184.72 | 0.58
Составила: ___________________________ Бучнева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)